ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 43,441,600

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,975,687.13 คิดเป็นร้อยละ 69.31 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 13,245,840 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,385,839 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.21
2. แผนงานบริการทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,592,240 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,438,843.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.31
3. แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 4,977,460 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,539,555.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.92
4. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,238,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 742,048 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.16
5. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 13,245,840 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,385,839 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.21
6. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,439,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 440,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.04
7. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณทั้งสิ้น 980,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 97,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.95
8. แผนงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 93,907.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.87
9. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,399,140 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,562,829.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.47
10. แผนงานบริหารเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33
11. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 240,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.45
12. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 125,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
13. แผนงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 498,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 495,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.40

**ปัญหาอุปสรรค**

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

 2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

 3. การกำหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

**แนวทางแก้ไข**

 1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

 2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

 3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

 4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน